|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «29 » сентября 2016 г. № 77 О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного периода 2016-2017 годов на территории Крутовского сельсовета Щигровского района Курской области**

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРУТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «29 »  сентября   2016 г.   №  77

О подготовке и проведении осенне-зимнего

пожароопасного  периода 2016-2017 годов

на территории Крутовского сельсовета

Щигровского района

Курской области

Во исполнение распоряжения  Администрации Щигровского района Курской области  от 28.09.2016 года № 199-р « О подготовке  и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2016-2017 годов на территории Щигровского района Курской области» и в целях организации и проведения мероприятий по усилению  противопожарной безопасности домовладений, населенных пунктов и  предупреждения гибели людей на пожарах в этот период  на территории муниципального образования «Крутовский сельсовет» Щигровского района Курской области от  пожаров  в 2016-2017 гг.:

1.Утвердить прилагаемый  план мероприятий  по подготовке и проведению осенне-зимнего  пожароопасного  периода 2016-2017 гг.    на территории муниципального образования «Крутовский сельсовет» Щигровского района Курской области;

2.Организовать подготовку и проведение осенне-зимнего  пожароопасного сезона  2016-2017 годов в соответствии с планом;

3.В срок до 15.10.2016 года провести проверку готовности населенных пунктов и  утвердить типовой акт проверки готовности поселения к осенне-зимнему  пожароопасному сезону 2016-2017 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крутовского сельсовета                                  Н.Н. Шеховцова

              УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Крутовского сельсовета

Щигровского  района

Курской области

от «29» сентября 2016 года

№ 77

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению  осенне-зимнего пожароопасного  периода 2016-17 гг. на территории муниципального образования «Крутовский сельсовет»Щигровского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| I Организационные мероприятия |
|   |   |   |   |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ администрации Крутовского сельсовета Щигровского района  вопросов подготовки и проведения    осенне-зимнего пожароопасного  периода  2015-16 г.г. |  При проведении заседаний КЧС и ОПБ | КЧС и ОПБ администрации муниципального образования |
| 2 | Уточнение перечня населенных пунктов муниципального образования Крутовский сельсовет Щигровского района подверженных угрозе  пожаров  | до 15.10.2016 г. | МО «Крутовский сельсовет»Щигровского района,   13 ПСЧ |
| 3 | Провести корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска», в том числе неблагополучных семей (попавших в сложную жизненную ситуацию), имеющих несовершеннолетних детей. Базу данных разместить в электронном виде на МКУ «ЕДДС Щигровского района» | до 15.10.2016 г. | МО»Крутовский сельсовет»Щигровского района, МКУ ЕДДС района   |
| 4 | Утверждение  плана    превентивных мероприятий муниципального образования «Крутовский сельсовет»Щигровского  района по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному сезону    2015-16 гг | до 15.10.2016 г | МО»Крутовский сельсовет»Щигровского района,   13 ПСЧ |
| 5 | Провести корректировку паспортов территорий  муниципального образования  с учетом всесторонней оценки рисков возникновения             пожаров и корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов. | до 15.10.2016 г | МКУ ЕДДС «Щигровского района»,МО»Крутовский сельсовет»Щигровского района, |
| 6 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Крутовского сельсовета Щигровского района в 2015-2016 гг. | до 15.10.2016 г | МО»Крутовский сельсовет»Щигровского района, |
| 7 | Корректировка Расписания и Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров | до15.10.2016 г | 13 ПСЧ, МО «Крутовский сельсовет» Щигровского района |
| 8 | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности территории  муниципального образования Крутовский сельсовет Щигровского района с учетом возможных рисков возникновения и распространения  техногенных пожаров | до 15.10.2016 г | ЕДДС Щигровского района, МО «Крутовский сельсовет» Щигровского района |
| 9 | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными и  техногенными  пожарами на территории муниципального образования Крутовский сельсовет Щигровского района |  По плану основных мероприятий | Отдел ГОЧС, Щигровское лесничество, МО «Крутовский сельсовет» Щигровского района |
| 10 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в общеобразовательных учреждениях по вопросам  соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Управление образования администрации района |
| 11 |  Закрепление за гражданами «группы риска» на подведомственных территориях членов ДПД и ДПК, родственников и членов администрации сельсоветов, добросовестных соседей, для постоянного посещения и профилактической работы по противопожарной безопасности. Утвердить графики посещения граждан | в период пожароопасного  сезона |  Органы местного самоуправления |
| 12 | Осуществление дополнительного привлечения населения и проведение их подготовки по тушению  техногенных пожаров | в период пожароопасного  сезона |    Органы местного самоуправления, 13 ПСЧ |
| 13 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств на тушение  техногенных пожаров |  в течение года |    Органы местного самоуправления |
| 14 | Оказание помощи малоимущим гражданам в ремонте печного отопления и электропроводки |  в течение года |  Органы местного самоуправления |
| 15 | Утверждение графика патрулирований в особый противопожарный режим на подведомственных территориях | ОПР |  Органы местного самоуправления |
| 16 | Совместно с руководителями стационарных учреждений социального профиля уточнить количество имеющихся свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска» | до 15.10.2016 г | органы местного самоуправления |
| 17 | Организовать проверку мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, (бесхозных строений) с целью незаконного проживания | с ноября 2016 г. до 1 марта 2017 г | МО МВД «Щигровский», органы местного самоуправления |
| II Практические мероприятия |
| 18 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий | до 15.10.2016 г |    Органы местного самоуправления, Щигровские РЭС, «Курскспецдорстрой», ОЭ |
| 19 | Обеспечение подъездов, особенно в зимнее время,  к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоёмов площадками для взятия воды. Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными машинами для тушения  пожаров и их утепление | до 15.10.2016г. |  Органы местного самоуправления |
| 20 | Организация обучения специалистов и населения (организация инструктажей)  противопожарным мероприятиям. |  в период противопожарного сезона  |  Органы местного самоуправления |
| 21 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий с населением подведомственной территории  |  постоянно |    Органы местного самоуправления |
| 22 |  Обследование подведомственных домовладений на предмет первичных  средств пожаротушения и подготовки домовладельцев  к осенне-зимнему пожароопасному периоду  | октябрь |  Органы местного самоуправления |
| 23 | Организация патрулирования наиболее опасных участков  населенных пунктов и домовладений | в период пожароопасного  сезона |  Органы местного самоуправления   |
| 24 | Проверка готовности отрядов   ДПД и ДПК для ликвидации  техногенных пожаров | в период пожароопасного  сезона |   ОНД,  Органы местного самоуправления |
| 25 | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в   населенных пунктах и домовладениях | в период пожароопасного  сезона |  ОНД,   Органы местного самоуправления,Межведомственная комиссия по ПБ |
| 26 | Обеспечение постоянной и устойчивой телефонной связи с  муниципальными образованиями и населенными пунктами |  постоянно |  Органы местного самоуправления |
| 27 | Провести проверку оповещения населения на подведомственных территориях. |  раз в месяц | МКУ ЕДДС,  Органы местного самоуправления |
| 28 | При  необходимости организовать введение на подведомственной территории муниципального образования особого противопожарного режима | в период пожароопасного  сезона |  Органы местного самоуправления |
| 29 | Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших населенных пунктов, с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления    |  до 15.10.2016 |  Органы местного самоуправления |
| 30 | Провести  ревизию наружного противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях. К зимнему времени утеплить гидранты, а в зимнее время постоянно очищать их от снега и льда. |  до 15.10.2016 |  Органы местного самоуправления |
| 31 | Содержать дороги и подъезды к источникам пожарного водоснабжения в зимнее время постоянно очищенными   от снега для подъезда пожарных машин | в зимнее время | Органы местного самоуправления |
| 32 | Приобрести и установить указатели для мест взятия воды пожарными машинами | постоянно | Органы местного самоуправления |
| 33 | Проверить систему оповещения населения и добровольцев при пожаре. Провести сверку номеров телефонов добровольцев | раз месяц | Органы местного самоуправления |
| 34 | Заключить соглашения (договора) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров | постоянно | Органы местного самоуправления |