АДМИНИСТРАЦИЯ

КРУТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «27»  марта  2019 г        № 32.1

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальных программ за 2018 год.

В соответствии с Уставом Крутовского сельсовета Щигровского района  Курской области и постановлением Администрации Крутовского сельсовета Щигровского района № 105 от 22.11.2016г. «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Крутовского сельсовета Щигровского района Курской области» Администрация  Крутовского сельсовета Щигровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации по  следующим муниципальным  программам за 2018 год в отдельности:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования               «Крутовский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2017-2020 годы» (Прилагается).

-«Развитие культуры в муниципальном образовании «Крутовский сельсовет» Щигровского района курской области на 2017-2020 годы» (Прилагается),

-«Социальная поддержка граждан Крутовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» (Прилагается),

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Крутовский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 201-2019 годы» (Прилагается),

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крутовского сельсовета Каменеву Н.Ю.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Крутовского сельсовета                                        Н.Н.Шеховцова

Информация

об итогах реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования « Крутовский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2017-2020 годы за 2018 год

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | Тыс.руб. | 421,980 | 421,980 | 100,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Крутовский сельсовет» | Тыс.руб. | 421,980 | 421,980 | 100,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | Тыс.руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | Тыс.руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | Тыс.руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Крутовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2019 годы»  за 2018 г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | Тыс.руб. | 2,95 | 2,95 | 100 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Крутовский сельсовет» | Тыс.руб. | 2,95 | 2,95 | 100 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | Тыс.руб. | - | - | - |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | Тыс.руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | Тыс.руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан Крутовского сельсовета Щигровского района Курской области на период 2017-2020 годы»

за 2018г

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | Тыс.руб. | 27,0 | 27,0 | 100,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Крутовского сельсовет» | Тыс.руб. | 27,0 | 27,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | Тыс.руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | Тыс.руб. | - | - | - |  |

Информация

об итогах реализации муниципальной подпрограммы  «Культура муниципального образовании «Крутовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы» за 2018 год

| п\п | Наименование показателя | Единица измерения | План отчетного года | Факт отчетного года | % исполения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Присвоенный рейтинг эффективности муниципальной программы по итогам проведения её оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансирования всего. В том числе: | Тыс.руб. | 629,065 | 629,065 | 100,0 |  |
| 1.1. | Бюджет МО «Крутовский сельсовет» | Тыс.руб. | 517,354 | 517,354 | 100,0 |  |
| 1.2. | Областной бюджет | Тыс.руб. | 111,711 | 111,711 | 100,0 |  |
| 1.3. | Федеральный бюджет | Тыс.руб. | - | - | - |  |
| 1.4. | Внебюджетные источники | Тыс.руб. | - | - | - |  |